Республика Дагестан

Тарумовский район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Ново-Дмитриевкая СОШ»

РД Тарумовский район с.Новодмитриевка, n-dmitrievka17@yandex.ru

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по устранению причин низких результатов ЕГЭ в 2019г. и подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в 2020 году МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году | до 1 сентября 2019 года | Директор ОУ Манапова Г.А. |
| 2 | Анализ результатов ЕГЭ по образовательным предметам. Анализ допущенных ошибок при решении КИМов в 2019 году | Сентябрь 2019года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 3 | Разработка «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ"в 2020 г. | Сентябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| II. Мероприятия по информационному сопровождению ЕГЭ |  |  |  |
| 1 | Оформление и обновление стенда «ЕГЭ 2020» | Сентябрь, далее по мере поступления материалов | Заместитель директора по УВРУзаирова З.М.. |
| 2 | Ведение на сайте образовательного учреждения раздела ГИА-11 | В течение года | Заместитель директора по УВРУзаирова З.М., зам.директора по ИКТ Янибекова А.И. |
| 3 | Формирование базы ЕГЭ 2020 г: - сбор копий документов, удостоверяющих личность; - внесение в РЦОИ сведений о педагогических работниках, привлекаемых в качестве организаторов на ЕГЭ 2017; - приём заявлений на участие в итоговом сочинении; - приём заявлений на участие в ЕГЭ 2017 | до15.09. 2019г, - до 01.10.2019г, - до 20.09.2019г, - до01.02.2020г. | Классный руководитель Акмурзаева З.А. Заместитель директора по УВР Узаирова З.М.. |
| 4 | Проведение родительских собраний | По мере необходимости | Классный руководитель Акмурзаева З.А. Заместитель директора по УВР |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Разработка программы повышения качества образования по образовательным предметам | До 15 октября | Учителя — предметники: Бекишиева М.Ю.. (математика), Бекишиева Г.Б. (русский язык, литература), НукаеваТ.М. (обществознание), Акмурзаева (история), ОразлиеваА.А. (физика), АлиеваР,А. (химия, биология), |
| 2 | Проведение тренировочных и диагностических работ по математике, русскому языку и общеобразовательным предметам по выбору | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. учителя - предметники |
| 3 | - Проведение мониторинга слабоуспевающих выпускников 11-го класса, получивших по итогам тренировочных и диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору неудовлетворительные результаты. | Постоянно | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. Классный руководитель Акмурзаева З.А. учителя - предметники |
| 4 | Индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися. | Постоянно | Учителя-предметники |
| 5 | Использование демонстрационных вариантов контрольно-измерительных материалов, банка заданий ФИПИ в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020 г. | Постоянно | Учителя-предметники |
| IV. Работа с учителями |  |  |  |
| 1 | Проведение информационно- разъяснительной работы среди педагогов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 году | Постоянно | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М., Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| 2 | Участие учителей-предметников в работе тематических семинаров, посвящённых подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | По мере проведения | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| V. Работа с обучающимися |  |  |  |
| 1 | Проведение информационно - разъяснительной работы с выпускниками 11 класса об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 году | Постоянно | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М., учителя – предметники, Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| 2 | Участие в региональных и муниципальных диагностических работах в форме ЕГЭ | По графику проведения | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. Классный руководитель Акмурзаева З.А. учителя - предметники |
| 3 | Психологическое сопровождение участников ЕГЭ 2019-2020 учебного года | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| 4 | Информирование выпускников 11 класса о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов. | Постоянно | Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| 5 | Корректировка базы данных | По мере необходимости | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| VI. Работа с родителями |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний 11 класса: - «Схема» прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 году; - Ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; - Основные направления итогового сочинения, требования и критерии; - Расписание ЕГЭ 2020 года | По графику и по мере поступления информации | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М., Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| 2 | Ознакомление родителей выпускников 11-х классов с результатами тренировочных и диагностических работ по математике, русскому языку и предметам по выбору | По мере выполнения работ | Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| 3 | - Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих выпускников по вопросам принятия дополнительных мер с целью повышения мотивации по подготовке к итоговой аттестации. | Постоянно | Заместитель директора по УВР УзаироваЗ.М. Классный руководитель Акмурзаева З.А. учителя - предметники |
| 4 | Индивидуальные собеседования с родителями выпускников 11 класса о психологической подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Постоянно | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М, Классный руководитель Акмурзаева З.А. |
| VII. Контроль |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по контролю работы по подготовке к экзаменам: а) целенаправленное посещение обобщающих уроков; б) проверка выполнения государственных программ и ее практической части; в) собеседование с учителями по организации повторения учебного материала; г) собеседование с учителями по организации индивидуальной работы с учащимися по подготовке к итоговой аттестации. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| 2 | Контроль состояния преподавания учебных предметов (тематический, классно-обобщающий) | октябрь | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| 3 | Контроль посещения выпускниками 11 класса дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ. | Постоянно | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| 4 | Контроль ведения учителями-предметниками индивидуальных диагностических карт в 11 классе. | Постоянно | Заместитель директора по УВР Узаирова З.М. |
| 5 | Контроль наличия в учебных предметных кабинетах информационных стендов по подготовке к ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. | Постоянно | Заместитель директора по УВР УзаироваЗ.М. |

Пояснение:

- В разделе «Ответственные» указать ФИО своих работников

- В разделе «Сроки проведения» указать свои данные

Приложение к «Дорожной карте ЕГЭ- 2020»

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  11-го классов
МКОУ «   Ново-Дмитриевская СОШ» в 2019 году.

В 2017 году государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее -Минобрнауки России) .
В. 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 3 учащихся 11-го класса

Государственная итоговая аттестация в ХI классе.
Государственная итоговая аттестация для ХI класса проводилась  в форме ЕГЭ. Всего учащимися ХI класса были сданы экзамены по 8 предметам:
2 обязательных - русский язык и математика (базовый и профильный уровень) и по выбранным предметам химии, биологии, физике,  обществознанию, истории, информатике.

Примерный анализ (по каждой школе попредметно)

Результаты ЕГЭ по МКОУ «_Ново-Дмитриевская СОШ» в 2019году
(По сравнению с прошлым учебным годом результаты ЕГЭ выше по :
русскому языку, по математике ( базовый уровень), обществознанию,истории
Выше районных показателей: по математике (базовый), учитель Амангулова И.А. ср. балл -4,2б. , районный

по русскому языку учитель Янибекова А.И. ср.б.75б, районный-?.
 по обществознанию учитель Нукаева Т.М. ср.б.84, районный-?

по математике (профиль) учитель Амангулова И.А. 70б, районный-?

по истории учитель Бекишиева С.К .80б, районный-?

по информатике учитель Бекишиева М.Ю. 66 районный-?6,

по физике учительОразлиева А.А. 58б, районный-?

Низкие результаты показали  выпускники по билогии 2 двойки, общий балл 36;

По химии 2 двойки, общий балл 29 – учитель Алиева Р.А.

Из __6_ выпускников __1_учащийся закончил  среднюю школу с золотой медалью:

Шаушев Мурат Рустам-Алиевич

Результаты ЕГЭ -2019

| № | Ф.И.О. | Мат.баз. | Мат.проф. | Рус. | Хим. | Биол. | Ист. | Общ. | инф | Физ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байрышев Б.Я. | 5 | - | 96 | - | - | 91/5 | 96/5 |  |  |
| 2 | Ильясова Г.Ю. | 4 | - | 73/5 | 51/3 | 60/4 |  |  |  |  |
| 3 | Машакова Б.Ю. | 4 | - | 67/4 | 23/2 | 23/2 |  |  |  |  |
| 4 | Шаушев М.Р-А. | - | 70/5 | 82/5 | - | - |  |  | 66/4 | 58/4 |
| 5 | Эрежепов А.Р. | 3 | - | 65/4 | 14/2 | 25/2 |  |  |  |  |
| 6 | Юзманбетов Ш.Ф. | 4 | - | 65/4 | - | - | 69/5 | 71/5 |  |  |
|  | Средний балл по школе | 4 | 70 | 75 | 29,3 | 36 | 80 | 83,5 | 66 | 58 |
|  | Средний балл по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний балл по республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Русский язык –допущено 6

Сдали -6       % успеваемости – 100; качество знаний – 100%

Математика базовая–допущено

Сдали -5      % успеваемости – 100; качество знаний – 80 %

Математика профильная–допущено 1

Сдали -1       % успеваемости – 100; качество знаний – 100 %

3 Химия–допущено

Сдали -3       % успеваемости – 33,3; качество знаний – 0 %

История–допущено 2

Сдали -2      % успеваемости – 100 ; качество знаний – 100 %

Обществознание–допущено 2

Сдали -2       % успеваемости – 100; качество знаний – 100 %

Физика–допущено 1

Сдали -1      % успеваемости – 100; качество знаний – 100 %

Информатика–допущено 1

Сдали -1       % успеваемости – 100; качество знаний –100 %

Биология– допущено-3

Сдали -3       %  успеваемости – 33; качество знаний – 33 %

Задачи на 2019-2020 уч.г.:

- Координация усилий всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели – повышения качества результатов итоговой аттестации (ЕГЭ) выпускников школы.

- Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

- Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения 11 классе в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

4.  Совершенствование материально- технической базы школы в целях обеспечения условий для качественной подготовки выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации через беспрепятственный доступ к информационным ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий.